## Eingabe
Priorisierung von Anfragen (Sparte Antriebsstrang) Passwort Blattschutz = vm | [7 empty] | Aktuelles Datum: |  | 2017-07-17 |  | Status
Angelegt am | Angebots-Nr. | Kunde | Fertigungs-standort | Anzahl Zeichnungs-nummern | Anzahl Kalkulationen | Sachbearbeiter | Anfrage vom | Soll Abgabe-termin | Tracking Abgabe- termin | Zukaufteile ext. Bearbeit. erforderlich | Prio | Registriert | Feder-berechnung erstellt | HSB erstellt | Anfrage Zukauf/ externe Bearb. | Angebot Zukauf/ externe Bearb. | Kalkulation erstellt | Angebot abgegeben | Anfrage abgelehnt | Bearbeitung | Angebots- freigabe durch | Bemerkungen
2017-07-05 | 07/0228/17 | Dayco Italien | Deutschland | 2 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 7 | Nein | 1(<1 Tag) | 2017-07-05 | 2017-07-04 |  |  |  | 2017-07-14 |  |  | offen |  | liegt bei T.Deimel zur Kalkulation
2017-04-27 | 04/0134/17 | ZF | Deutschland | 11 | 11 | Schnaubelt | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 63 | Nein | 1(<1 Tag) | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 2017-05-11 |  |  | 2017-05-15 |  |  | offen |  | Anpassung der Kalkulationen steht noch aus. Kalkulationen am 14.07.2017 angepasst (TD)
2017-04-27 | 04/0135/17 | ZF Shanghai | China | 11 | 11 | Pink | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 63 | Nein | 1(<1 Tag) | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 2017-05-11 |  |  | 2017-05-12 |  |  | offen |  | Anpassung der Kalkulationen steht noch aus
2017-07-04 | 07/0224/17 | ZF | Deutschland | 2 | 8 | Pink | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 5 | Nitrieren | 1(<1 Tag) | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-13 |  |  |  |  | offen
2017-07-13 | 07/0232/17 | KAPEC Powertrain | China | 3 | 9 | Schnaubelt | 2017-07-13 | 2017-07-20 | -3 | Nitrieren | 1(<1 Tag) | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  | 2017-07-14 |  |  |  |  | offen |  | laut Hr. Schroer mit Prio behandeln
2017-05-29 | 05/0176/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-03-24 | 2017-05-30 | 48 | Nein | 1(<1 Tag) | 2017-05-29 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |  |  | 2017-07-10 |  |  | offen
2017-05-11 | 05/0113/17 | Schaeffler UK | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 61 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-05-11 | [7 empty] | offen
2017-05-22 | 05/0164/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 49 | Näpfe | 2(1-3 Tage) | 2017-05-22 |  | 2017-06-23 | 2017-05-22 | 2017-06-03 |  |  |  | offen
2017-05-22 | 05/0166/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-22 | 2017-05-28 | 50 | Näpfe | 2(1-3 Tage) | 2017-05-22 |  | 2017-06-23 | 2017-05-22 | 2017-06-03 |  |  |  | offen
2017-05-23 | 05/0169/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 46 | Näpfe | 2(1-3 Tage) | 2017-05-23 |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-12 |  |  |  | offen
2017-05-31 | 05/0186/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 40 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-05-31 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  | 2017-07-17 |  |  | offen
2017-06-19 | 06/0201/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 21 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-06-19 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | [5 empty] | offen
2017-06-20 | 06/0203/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-20 | 2017-06-27 | 20 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-06-20 | [7 empty] | offen
2017-06-20 | 06/0204/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 19 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-06-20 | [7 empty] | offen
2017-06-21 | 06/0205/17 | LuK Bühl | Deutschland | 6 | 6 | Hemmann | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 24 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-06-21 |  | 2017-06-23 | [5 empty] | offen
2017-06-21 | 06/0206/17 | LuK Indien | Deutschland | 2 | 2 | Hemmann | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 24 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-06-21 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | [5 empty] | offen
2017-06-02 | 06/0200/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-02 | 2017-06-23 | 24 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-06-02 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  | 2017-07-10 |  |  | offen
2017-06-26 | 06/0216/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-23 | 2017-07-12 | 5 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-06-26 | [7 empty] | offen
2017-07-04 | 07/0223/17 | ZF | Deutschland | 1 | 1 | Pink | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 5 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-07-04 | 2017-07-10 | [6 empty] | offen
2017-07-04 | 07/0222/17 | ZF | Deutschland | 2 | 2 | Pink | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 5 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-07-04 | 2017-07-10 | [6 empty] | offen
2017-07-12 | 07/0231/17 | Litens Gelnhausen | Deutschland | 2 | 4 | Schulze-Dasbeck | 2017-07-12 | 2017-07-17 | 0 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-07-12 | 2017-07-13 | [6 empty] | offen
2017-05-04 | 05/0144/17 | Valeo Italien | Deutschland | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-07-14 | 2017-07-18 | -1 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-07-14 | 2017-05-18 | [6 empty] | offen |  | Neues Volumen, für nur eine Feder (Version 8), von Kundenseite aus gewünscht.
2017-07-17 | 03/0091/17 | Schaeffler Skalica | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-07-13 | 2017-07-20 | -3 | Nein | 2(1-3 Tage) | 2017-07-17 | [7 empty] | offen |  | Alte Anfrage mit neuer Zeichnung
2017-06-22 | 06/0211/17 | LuK Wooster | Mexiko | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 17 | Nitrieren | 3(4-5 Tage) | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-22 |  |  |  |  | offen
2017-06-22 | 06/0212/17 | LuK Wooster | Mexiko | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 17 | Näpfe | 3(4-5 Tage) | 2017-06-22 | 2017-07-11 |  | 2017-06-22 |  |  |  |  | offen
2017-06-27 | 06/0217/17 | LuK Indien | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-27 | 2017-07-01 | 16 | Nein | 3(4-5 Tage) | 2017-06-27 | 2017-07-11 | [6 empty] | offen
2017-06-29 | 06/0220/17 | Schaeffler China | China | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 11 | Nitrieren | 3(4-5 Tage) | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-10 |  |  |  |  | offen
2017-07-10 | 07/0230/17 | LuK Indien | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 12 | Nein | 3(4-5 Tage) | 2017-07-10 | [7 empty] | offen
2017-06-26 | 06/0215/17 | ZF Slovakia | Deutschland | 7 | 7 | Pink | 2017-06-13 | 2017-07-16 | 1 | Nitrieren | 3(4-5 Tage) | 2017-06-26 | 2017-07-12 |  | 2017-07-14 |  |  |  |  | offen
2017-07-14 | 07/0233/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-07-12 | 2017-07-19 | -2 | Nitrieren | 3(4-5 Tage) | 2017-07-14 |  |  | 2017-07-14 |  |  |  |  | offen
2017-07-14 | 07/0235/17 | Schaeffler China | China | 1 | 1 | Hemmann | 2017-07-14 | 2017-07-20 | -3 | Nein | 3(4-5 Tage) | 2017-07-14 | [7 empty] | offen
2017-06-28 | 06/0218/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 13 | Nitrieren | 4(6-8 Tage) | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-10 |  |  |  |  | offen
2017-07-04 | 07/0226/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 1 | 1 | Pink | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 7 | Nein | 4(6-8 Tage) | 2017-07-04 | [7 empty] | offen
2017-05-04 | 05/0145/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 1 | 2 | Hemmann | 2017-05-04 | 2017-05-11 | 67 | Stückvergütet | 5(>8 Tage) | 2017-05-04 | [7 empty] | offen |  | Sollen lt. H. Hinder angeboten werden / 2. JB für Schaeffler China
2017-05-08 | 05/0146/17 | LuK Puebla | Mexiko | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 68 | Stückvergütet | 5(>8 Tage) | 2017-05-08 | [7 empty] | offen |  | Sollen lt. H. Hinder angeboten werden
2017-05-08 | 05/0147/17 | LuK Puebla | Mexiko | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 68 | Stückvergütet | 5(>8 Tage) | 2017-05-08 | [7 empty] | offen |  | Sollen lt. H. Hinder angeboten werden
2017-05-23 | 05/0170/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 48 | Stückvergütet | 5(>8 Tage) | 2017-05-23 | [7 empty] | offen |  | Induktiv Vergütet
2017-04-07 | 04/0104/17 | Valeo Mexico | Mexiko | 2 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-04-07 | 2017-05-05 | 73 | Nein | 5(>8 Tage) | 2017-04-07 | [7 empty] | offen |  | C. Jaire fehlt noch Freigabe der Berechnung von Seitens Valeo Mexico 08.05.2017
2017-04-07 | 04/0105/17 | Valeo Mexico | Mexiko | 2 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-04-07 | 2017-05-05 | 73 | Nein | 5(>8 Tage) | 2017-04-07 | [7 empty] | offen |  | C. Jaire fehlt noch Freigabe der Berechnung von Seitens Valeo Mexico 08.05.2017
2017-05-04 | 05/0143/17 | Valeo Frankreich | Deutschland | 3 | 3 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 68 | Nein | 5(>8 Tage) | 2017-05-04 | [7 empty] | offen |  | derzeit technische Klärung zwischen C. Jaire und Valeo Frankreich / 06.07.2017 noch immer keine Freigabe bzw. tech. Proposal vom Kunden
2017-05-23 | 05/0173/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 48 | Stückvergütet | 5(>8 Tage) | 2017-05-23 | [7 empty] | offen |  | Induktiv Vergütet
2017-05-23 | 05/0174/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 48 | Stückvergütet | 5(>8 Tage) | 2017-05-23 | [7 empty] | offen |  | Induktiv Vergütet
2017-05-29 | 05/0177/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-03-24 | 2017-05-30 | 48 | Stückvergütet | 5(>8 Tage) | 2017-05-29 | [7 empty] | offen |  | Induktiv Vergütet
2017-05-29 | 05/0178/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-03-24 | 2017-05-30 | 48 | Stückvergütet | 5(>8 Tage) | 2017-05-29 | [7 empty] | offen |  | Induktiv Vergütet
2017-07-14 | 07/0234/17 | LuK Bühl | Deutschland | 6 | 6 | Hemmann | 2017-07-11 | 2017-07-25 | -8 | Nein | 5(>8 Tage) | 2017-07-14 | [7 empty] | offen
2017-05-11 | 05/0151/17 | ZF | Deutschland | 3 | 3 | Schnaubelt | 2017-05-08 | 2017-05-12 | x | Näpfe |  | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | erledigt | Quest
2017-05-23 | 05/0172/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-23 | 2017-05-30 | x | Nein |  | 2017-05-23 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-13 |  | erledigt | Hinder
2017-07-03 | 07/0227/17 | Dayco Italien | Deutschland | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-07-03 | 2017-07-05 | x | Nein |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 |  | erledigt | Hinsberger
2017-04-25 | 04/0099/17 | ZF Slovakia | Deutschland | 5 | 5 | Schnaubelt | 2017-04-05 | 2017-04-12 | x | Nitrieren |  | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  | 2017-07-12 | erledigt | Quest | Federauslegungen sind grenzwertig. Warmsetzen der Federn aufgrund der Geometrie nicht möglich . Herr Quest stimmt sich mit Kunden ab. 09.05.2017TD / Anfrage wird zunächst einmal abgelehnt (nicht an den Kunden kommuniziert)
2017-05-29 | 05/0181/17 | ZF | Deutschland | 1 | 1 | Pink | 2017-05-29 | 2017-06-02 | x | Nein |  | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | erledigt | Quest | Ersatzbedarf
2017-06-07 | 05/0185/17 | ZF Slovakia | Deutschland | 1 | 1 | Pink | 2017-05-31 | 2017-06-14 | x | Nein |  | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | erledigt | Quest | Ersatzbedarf
2017-06-22 | 06/0199/17 | ZF | Deutschland | 2 | 2 | Schnaubelt | 2017-06-16 | 2017-06-26 | x | Nitrieren |  | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  | erledigt | Quest | Nitrierpreis von der Feder #2 031 übernommen
2017-06-21 | 06/0207/17 | LuK Indien | Deutschland | 2 | 2 | Hemmann | 2017-06-21 | 2017-06-26 | x | Nein |  | 2017-06-21 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  | erledigt | Hinder
2017-06-29 | 06/0219/17 | Schaeffler Skalica | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-29 | 2017-07-06 | x | Nein |  | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-12 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  | erledigt | Quest
2017-06-08 | 06/0190/17 | LuK Bühl | Deutschland | 2 | 2 | Pink | 2017-06-01 | 2017-06-08 | x | Nein |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-12 |  | erledigt
2017-06-20 | 06/0202/17 | Schaeffler China | China | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-20 | 2017-06-23 | x | Näpfe |  | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-07-03 | 2017-07-03 |  | erledigt
2017-06-22 | 06/0210/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-06-22 | 2017-06-29 | x | Näpfe |  | 2017-06-22 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-06-22 |  | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | erledigt
2017-06-06 | 02/3008/16 | ZF | Deutschland | 2 | 2 | Pink | 2017-06-06 | 2017-06-07 | x | Nein |  | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | erledigt | Quest | Nachtragsangebot zu Angeobt 02/3008/16, neuer Jahresbedarf von 100.000 Stück, vorher 12.125 Stück / Jahr
2017-06-22 | 06/0209/17 | ZF | Deutschland | 1 | 1 | Pink | 2017-06-22 | 2017-06-30 | x | Nitrieren |  | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |  | erledigt | Quest
2017-06-26 | 06/0214/17 | Valeo Italien | Deutschland | 1 | 8 | Schulze-Dasbeck | 2017-06-26 | 2017-06-29 | x | Nein |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  | 2017-06-28 | 2017-07-04 |  | erledigt | Hinsberger
2017-05-22 | 05/0167/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-22 | 2017-05-30 | x | Näpfe |  | 2017-05-22 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-05-22 | 2017-06-12 | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  | erledigt |  | Federset soll als Einzelfedern angeboten werden, da sie sonst beim Transport auseinander fallen
2017-06-26 | 05/0157/17 | Litens China | China | 1 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-06-26 | 2017-06-29 | x | Nein |  | 2017-06-26 | 2017-05-17 |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-04 |  | erledigt | Quest
2017-06-22 | 06/0208/17 | Litens Gelnhausen | Deutschland | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-06-22 | 2017-07-05 | x | Nein |  | 2017-06-22 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  | erledigt | Quest
2017-06-16 | 06/0197/17 | Valeo Frankreich | Deutschland | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-06-16 | 2017-06-21 | x | Nein |  | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 |  | erledigt | Hinsberger
2017-06-16 | 06/0198/17 | Valeo Frankreich | Deutschland | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-06-16 | 2017-06-21 | x | Nein |  | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 |  | erledigt | Hinsberger
2017-05-29 | 05/0179/17 | Schaeffler China | China | 2 | 2 | Hemmann | 2017-05-29 | 2017-06-01 | x | Nein |  | 2017-05-29 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-28 |  | erledigt | B. Schroer
2017-03-02 | 02/0062/17 | LuK Puebla | Mexiko | 1 | 1 | Hemmann | 2017-03-02 | 2017-05-05 | x | Näpfe |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-04 |  | erledigt | Hinder | Erneute Kalkulation da Preis lt. Kunde 18% über Target
2017-04-03 | 04/0093/17 | LuK Wooster | Mexiko | 2 | 4 | Hemmann | 2017-03-31 | 2017-04-07 | x | Näpfe |  | 2017-04-03 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-10 |  |  | 2017-04-28 | erledigt |  | T.Preker ist in Abstimmung mit Entwicklung LuK, interner Protoauftrag angelegt 10.04.2017 PH
2017-04-28 | 04/0108/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-04-27 | 2017-05-03 | x | Nein |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  | 2017-04-28 | 2017-05-02 |  | erledigt | Hinder | Erneut Angefragt mit erhöhtem Jahresbedarf
2017-04-12 | 04/0112/17 | LuK Wooster | Mexiko | 1 | 1 | Hemmann | 2017-04-10 | 2017-04-18 | x | Näpfe |  | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-12 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-05-05 |  | erledigt | Hinder | AF identisch mit 1217-00 (Angebot 05/3114/16)
2017-04-18 | 04/0117/17 | Schaeffler China | China | 1 | 1 | Hemmann | 2017-04-18 | 2017-04-21 | x | Nitrieren |  | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 2017-05-08 |  | erledigt | Hinder | OT 101 + nitrieren kann nur in DE gefertigt werden. Alternativ OT 75 für CN anbieten.26.04.2017 PH
2017-04-24 | 04/0126/17 | Schaeffler China | China | 1 | 1 | Hemmann | 2017-04-21 | 2017-04-29 | x | Nein |  | 2017-04-24 | [6 empty] | 2017-05-29 | erledigt | HInder | Passt lt. Ruhose u. Kleineheilmann nicht in Sortiment von Brand oder BKL
2017-04-25 | 04/0127/17 | LuK Puebla | Mexiko | 3 | 3 | Hemmann | 2017-04-24 | 2017-05-05 | x | Näpfe |  | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  | erledigt | Hinder | Näpfe in MX angefragt; Materialpreis IF (1,3mm Oteva 91) über R.Barnak angefragt- 04.05.2017
2017-04-25 | 04/0128/17 | LuK Wooster | Mexiko | 3 | 3 | Hemmann | 2017-04-24 | 2017-05-10 | x | Nitrieren |  | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  | 2017-04-26 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-18 |  | erledigt | Hinder | Nitrieren bei Kern-Liebers MX und Hanomag DE angefragt.
2017-04-28 | 04/0136/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-04-26 | 2017-05-10 | x | Nein |  | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-05 |  | erledigt | Hinder
2017-05-03 | 05/0141/17 | Schaeffler China | China | 2 | 2 | Hemmann | 2017-05-03 | 2017-05-10 | x | Nitrieren+Napf |  | 2017-05-03 | 2017-05-10 |  | 2017-05-04 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  | erledigt | B. Schroer/ Hinder | Alternativen zu 1196-00, Näpfe Angebot erhalten 09.05.17 Kalkulation für die L-08960-1157-00 ist fertig. 11.05.2017 TD / Angebot Hanomag vorab per Mail 23.05.17
2017-05-08 | 05/0148/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-05 | 2017-05-19 | x | Nein |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-16 |  | erledigt | Hinder
2017-05-09 | 05/0150/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-08 | 2017-05-18 | x | Nein |  | 2017-05-09 | 2017-05-11 |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-16 |  | erledigt | Hinder
2017-05-15 | 05/0158/17 | LuK Ungarn | Deutschland | 3 | 3 | Hemmann | 2017-05-15 | 2017-05-19 | x | Nein |  | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-22 |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-22 |  | erledigt | Hinder | Eilanfrage
2017-05-18 | 05/0162/17 | Schaeffler China | China | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-18 | 2017-06-01 | x | Nein |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-22 |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  | erledigt
2017-05-22 | 05/0168/17 | LuK Bühl | Deutschland | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-22 | 2017-06-02 | x | Nein |  | 2017-05-22 | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-12 |  | erledigt | Hinder
2017-05-29 | 05/0180/17 | Schaeffler China | China | 2 | 2 | Hemmann | 2017-05-29 | 2017-06-09 | x | Nein |  | 2017-05-29 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  | erledigt |  | Erneut angefragt, letztes Angebot 03.2016
2017-05-31 | 06/0187/17 | Schaeffler China | China | 1 | 1 | Hemmann | 2017-05-31 | 2017-06-10 | x | Nein |  | 2017-06-01 | 2017-05-05 | 2017-06-02 |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  | erledigt
2017-03-03 | 03/0063/17 | Litens China | China | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-03-03 | 2017-04-28 | x | Oberfläche |  | 2017-03-03 | 2017-03-06 |  | 2017-05-15 | 2017-05-19 | 2017-03-17 | 2017-05-23 |  | erledigt | Hinder
2017-03-16 | 03/0075/17 | ZF Mexiko | Mexiko | 1 | 1 | Schnaubelt | 2017-03-16 | 2017-03-23 | x | Nitrieren |  | 2017-03-16 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 2017-04-28 |  | erledigt | Quest | alternative für 1553; vor Angebotsabgabe RS mit Hr. Bj
2017-04-13 | 04/0115/17 | ZF |  | 1 | 1 | Schnaubelt | 2017-04-13 | 2017-04-23 | x | Nitrieren |  | 2017-04-13 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | erledigt | Quest | Preise wurden in einer Mail durch Hr. Quest bestätigt
2017-04-18 | 04/0116/17 | ZF Mexiko | Mexiko | 5 | 5 | Schnaubelt | 2017-04-18 | 2017-05-06 | x | Nein |  | 2017-04-18 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-01 |  | erledigt | B. Schroer | Freigabe/Aussage Hr. Schroer fehlt
2017-04-19 | 04/0120/17 | ZF Mexiko | Mexiko | 8 | 8 | Schnaubelt | 2017-04-19 | 2017-04-28 | x | Nitrieren |  | 2017-04-19 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-06-02 |  | erledigt | B. Schroer | Der Kunde hat uns (noch) keine Zeichnungen zur Verfügung gestellt; Die Auslegung erfolgt auf Basis unseres Berechnungsprogramms.
2017-05-18 | 04/0124/17 | Valeo Italien | Deutschland | 2 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-18 | 2017-05-22 | x | Nein |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-24 |  | erledigt | Hinsberger | update Volumen zweier Federn gewünscht
2017-05-24 | 04/0125/17 | Litens Gelnhausen | Deutschland | 1 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-24 | 2017-05-25 | x | Nein |  | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-31 |  | erledigt | B. Schroer
2017-04-26 | 04/0132/17 | Borg Warner CN | China | 3 | 3 | Schnaubelt | 2017-04-26 | 2017-04-28 | x | Nein |  | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  | 2017-04-28 | 2017-05-02 |  | erledigt | Quest | laut Hr. Schroer Prio 1 da Neukunde
2017-05-11 | 05/0112/17 | ZF Mexiko | Mexiko | 1 | 1 | Schnaubelt | 2017-05-05 | 2017-05-19 | x | Nitrieren |  | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-06-09 |  | erledigt | Hr. Hinder | März 2016 wurde für die Vorgängerfeder 1910 ein falscher Preis angeboten
2017-05-02 | 05/0137/17 | Valeo Italien | Deutschland | 2 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-02 | 2017-05-02 | x | Nein |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  | erledigt | Hinsberger
2017-05-03 | 05/0140/17 | Litens Gelnhausen | Deutschland | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-03 | 2017-05-09 | x | Nein |  | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-12 |  | erledigt | Quest
2017-05-08 | 05/0149/17 | Litens Gelnhausen | Deutschland | 2 | 6 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-08 | 2017-05-17 | x | Nein |  | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-12 |  | erledigt | Quest
2017-05-11 | 05/0152/17 | ZF Slovakia | Deutschland | 2 | 4 | Schnaubelt | 2017-05-04 | 2017-05-17 | x | Nein |  | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-18 |  | erledigt | Quest
2017-05-15 | 05/0157/17 | Litens China | China | 1 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-15 | 2017-05-19 | x | Nein |  | 2017-05-15 | 2017-05-17 | [5 empty] | 2017-05-18 | erledigt |  | Die Feder wird ersetzt durch Feder 1026857 (021) mit Angebotsnummer 05/0163/17
2017-06-22 | 06/0213/17 | LuK Wooster | Mexiko | 2 | 2 | Hemmann | 2017-06-22 | 2017-06-26 | x | Nitrieren |  | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  | erledigt | Hinder | Erfahrungswert für die Nitrierpreise verwendet
2017-05-16 | 05/0159/17 | ZF Mexiko | Mexiko | 4 | 8 | Schnaubelt | 2017-05-15 | 2017-05-27 | x | Nitrieren |  | 2017-05-16 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  | erledigt | Hr. Hinder | laut Hr. Schroer mit Prio behandeln
2017-05-16 | 05/0160/17 | Litens Gelnhausen | Deutschland | 2 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-16 | 2017-05-22 | x | Nein |  | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-05-29 |  |  | 2017-05-30 | 2017-06-06 |  | erledigt | Hinder | Liegt bei B. Schroer zur Freigabe, Die Federn Berechnung von Feder 1025954_021 ist bereits vorhanden
2017-05-23 | 05/0163/17 | Litens China | China | 1 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-23 | 2017-05-23 | x | Nein |  | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-23 |  | erledigt | Hinder | Die Feder wurde bereits mit Index 011 kalkuliert und angeboten am 22.05.2017
2017-05-18 | 05/0163/17 | Litens China | China | 1 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-18 | 2017-05-22 | x | Nein |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-22 |  | erledigt | B.Schroer/Hinder | Die Feder ersetzt Feder 1026857 (021) mit Angebotsnummer 05/0157/17
2017-05-24 | 05/0175/17 | Valeo Italien | Deutschland | 2 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-05-24 | 2017-05-31 | x | Nein |  | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-30 |  | erledigt | Hinsberger
2017-05-31 | 05/0185/17 | ZF Slovakia | Deutschland | 1 | 1 | Schnaubelt | 2017-05-31 | 2017-06-16 | X | Nein |  | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  | erledigt | Hr. Hinder | Ersatzbedarf
2017-06-08 | 06/0189/17 | Dayco Italien | Deutschland | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-06-07 | 2017-06-13 | x | Nein |  | 2017-06-08 | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  | erledigt | Hinsberger
2017-06-14 | 06/0196/17 | Valeo Italien | Deutschland | 1 | 1 | Schulze-Dasbeck | 2017-06-14 | 2017-06-20 | x | Nein |  | 2017-06-14 | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  | erledigt | Hinsberger
2017-06-06 | 11/3262/16 | Litens China | China | 1 | 2 | Schulze-Dasbeck | 2017-06-06 | 2017-06-09 | x | Nein |  | 2017-06-06 | [6 empty] | 2017-06-08 | erledigt |  | Litens Canada stoppt Anfrage aufgrund Design Reviews der Feder 1024823 mit Index 021, Rücksprache J. Ruhose/ Hr. Verriet; Info an Mrs. Shi
2017-07-06 | 07/0229/17 | ZF | Deutschland | 4 | 12 | Schnaubelt | 2017-07-06 | 2017-07-13 | X | Nitrieren | 3(4-5 Tage) | 2017-07-06 | 2017-07-11 | [6 empty] | offen

## Auswertung
Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Angebots-Nr. | Mittelwert von øBearbeitungszeit (Tage)
China | 17 | 156
Borg Warner CN | 1 | 2
Litens China | 6 | 70
Schaeffler China | 9 | 66
ZF Shanghai | 1 | 18
Deutschland | 65 | 706
Dayco Italien | 3 | 13
Litens Gelnhausen | 5 | 35
LuK Bühl | 21 | 355
LuK Indien | 3 | 12
LuK Ungarn | 8 | 73
Schaeffler Skalica | 1 | 7
Schaeffler UK | 1 | 7
Valeo Frankreich | 3 | 16
Valeo Italien | 6 | 24
ZF | 7 | 51
ZF | 2 | 30
ZF Slovakia | 5 | 83
Mexiko | 17 | 254
LuK Puebla | 4 | 87
LuK Wooster | 6 | 51
Valeo Mexico | 2 | 56
ZF Mexiko | 5 | 60
Gesamtergebnis | 99 | 1116